## Sheet1
时间 | 完成内容
夏四周 | 核心模块1（加速度传感模块，音乐播放器模块，通讯模块）完成
夏五周 | 核心模块校验与调整完成，通讯模块连接调整完成
中期计划实现评估与后续计划调整
夏六周 | 拓展模块（中央处理模块，多路选择音乐播放器模块）完成
夏七周 | 装置整体搭建完成，校验调整完成
夏八周 | 装置维护与细节优化
模块分工
郑智瑄 | 加速度传感模块，中央处理模块
李明远 | 音乐播放器模块，多路选择音乐播放器模块
赵欧凯 | 通讯模块
报告分工
郑智瑄、李明远 | 文稿编写与图表制作
赵欧凯 | 图表优化与PPT制作